## Projektüberblick
Projekt: Autonom Fahrendes Auto
Projektstart: | 2023-11-06 | Budgetrahmen: | 100,- | Genehmigt? Datum + Unterschrift:
Projektende: | 2024-03-11 | Sponsor: | Jahn | ________________________________
Projektteam | Name | Schwerpunkte | Verfügbar | Kontakt
Projektleiter | Sakip Gujlbear, Moftah Osama
Software-Entwicklung
Hardware-Aufbau
Tester
Ablagen
Dokumentation
Source-Code
Projektsteuerung
Rercherche
Motivation und kurze Beschreibung (Warum das Projekt?)
Autonomes Fahren ist eine Frage der Zeit, bis es ganz natürlicher Bestandteil unseres unseren Alltag sein wird. Mit einem kleinen Modell möchte ich Erkenntnisse gewinnen, wie komplex diese Sache werden kann.
Ziele - Was soll mit dem Projekt erreicht werden? |  |  | Nicht-Ziele (Abgrenzung wo nötig)
Autonome Fertigkeiten sollen erlernt werden (unterschiedliche Strategien um autonom Fahren zu können).
Optimieren der Algorithmen in Bezug auf Autonomes Fahren. |  |  | Es geht nicht um die Optimierung der Hardware zur Motorenansteuerung und das Design des Fahrzeugs.
Note on C3: Siehe Tab "Bestellliste"
Note on E3: Datum und Unterschrift vom Sponsor

## Anforderungen
Anforderungen
Anforderungen beschreiben was das Produkt können muss um die Ziele (siehe Projektüberblick) zu erreichen. Die Anforderungen müssen dabei verständlich, vollständig, korrekt, konsistent und testbar sein.
Der Aufbau einer Anforderung ist immer wie folgt: <WER> soll/kann (nicht) <WAS> (<WENN>) -) Das System soll einem Benutzer den Überblick über die Lagerstände alles Artikel geben. -) Das System soll unterschiedliche Benutzerrechte vergeben können: Administrator, Benutzer. -) Der Ladezustand des Controller soll mindestens 2 Tage lang halten, wenn dieser voll aufgeladen war.
Auch nicht-funktionale Anforderungen wie z.B. Usability, Performance, Zuverlässigkeit, Rahmenbedingungen soll spezifiziert werden. -) Das Produkt soll mit einem Arduino umgesetzt werden. -) Das System soll jede Anfrage eines Benutzer innerhalb von 0,5 Sekunden ausführen.
ID | Anforderung | Wie wird getestet? | Check?
10 | Das Fahrzeug soll ansteuerungsmäßig nicht vom 4WD DIY Smart Chassis Auto abweichen bzw. erweitert werden (4 Motoren, 4 Kodierscheiben, 1 Motortreiber Platine, 2x Batteriefächer sind ausreichend). | Optische Überprüfung.
20 | Das Fahrzeug soll mittels Infrarotsensoren oder Ultraschallsensoren die Umgebung ausreichend erfassen können um autonom steuern zu können. | Optische Überprüfung + Codereview + Testausgaben zur Plausibilisierung.
30 | Das Fahrzeug soll einen vorgegebenen Parcour (mit beliebigen 90 Grad rechts und links Kurven) mit 20cm hohen Seitenwänden so schnell wie möglich durchfahren können. Ziel bei der aktuellen Teststrecke: 30 Sekunden | Gegeneinander antreten und schauen wer der schnellste ist.
40 | Das Fahrzeug darf nicht ferngesteuert werden sondern muss vollständig autonom fahren. | Überprüfen ob Funkmodule verbaut sind.
51 | Das Fahrzeug soll mit einem schwarzen Taster gestartet werden | Auto startet erst wenn der Taster gedrückt wird.
52 | Das Fahrzeug soll mit einem roter Taster sofort gestoppt werden (Not-Aus). | Auto bleibt sofort stehen. Code-Review ob die Stopp-Funktion tatsächlich immer höchste Priorität hat.
60 | Freiheiten zur individuellen Optimierung | -
61 | Das Fahrzeug darf beliebig mit Sensoren (z.B. Video-Kamera) erweitert werden. | Je nach Sensoren Testkonzept überlegen
62 | Das Fahrzeug darf beliebig mit Aktuatoren und Ausgabemöglichkeiten (z.B. Funkverbindung zum Erfassen von Testdaten, LCD-Ausgabe) erweitert werden. | Je nach Ausgabemöglichkeit Testkonzept überlegen
50
60
70
80
90
100
110
Note on D8: Test erfolgreich = Anforderung erfüllt? Ja/Nein

## Meilensteine
Meilensteine
Grobe Übersicht wann welche Teilaufgaben abgeschlossen sein sollen.
Es soll der Zielzustand beschrieben werden und keine Aufgabe. Z.B.: Prototyp zusammenbauen -> Erster Protoyp funktionsfähig Dokumentation schreiben -> Erstentwurf der Dokumentation abgegeben
Zielzustand | Soll | Ist
Bestellungen abgeschlossen | 2023-11-06 | 2023-11-06
Fahrzeug zusammen gebaut und fährt in eine Richtung. | 2023-11-13 | 2023-11-27
Stabile Erfassung der Infrarotsensoren + Verständnis wie die Erfassung und Berechnung der Sharp Sensoren funktioniert. Oder anderes Konzept mit Ultraschallsensoren. | 2023-11-27 | 2023-12-04
Erster autonomer Prototyp funktionsfähig (Seitenregelung). Muss nicht die ganze Strecke schaffen. | 2023-12-11 | /
Zweiter autonomer Prototyp funktionsfähig (Mittenregelung). Muss nicht die ganze Strecke schaffen. | 2023-12-18 | 2023-01-15
Gesamte Strecke wird autonom durchfahren. | 2024-01-15
Gesamte Strecke wird unter 50 Sekunden durchfahren. | 2024-01-29
Gesamte Strecke wird unter 30 Sekunden durchfahren. | 2024-02-19
Finale Abgabe des funktionierenden individuellen C-Codes und Video mit Erklärungen. | 2024-03-04
Abschlussrennen. | 2024-03-11

## Bestellliste
Bestellliste
ID | Produkt | Stückzahl | Gesamt-kosten | Bestell Nr. | Webseite/Firmen
1 | 4WD DIY Smart Chassis Auto Satz Für Arduino mit UNO R3 + Ultraschallmodul + Motorantrieb Board / 3-6V TT Motor | 1 | 50 |  | https://www.banggood.com/de/4WD-DIY-Smart-Chassis-Car-Kit-For-Arduino-with-UNO-R3-Ultrasonic-ModuleMotor-drive-board-p-1332912.html?akmClientCountry=AT&rmmds=detail-left-hotproducts__4&cur_warehouse=CN
2 | Li-Ion Akkus | 2 | 12 |  | https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=36_230&products_id=7117
3 | Ladeschaltung für Li-Ion Akku | 1 | 2.5
4 | Kippschalter | 1 | 2
5 | Kleinteile (Muttern + Schrauben) | x | 0 |  | in Schule vorhanden
6 | Zweiter Servo | 1 | 0 |  | in Schule vorhanden
9 | Schaltnetzteil Micro-USB | 1 | 10
10 | Sharp Infrarotsensoren | 3 | 45
11
12
13
14
26
27
28
29
30
| Summe |  | 121.5

## PSP - WBS
Projekt Struktur Plan - Work Breakdown Structure
ID | Teilaufgabe (TA) / Arbeitspaket (AP) | Verantwortlich | Erste Schätzung [h] | Bereits investiert [h] | Geschätzt Verbleibend [h] | Fertigstellung (Soll) | Fertigstellung (Ist) | Kommentar
10 | Projektorganisation
11 | Projektplanung
12 | Bestellung und Auswahl 4WD-Car-Kits | Jahn | 3 | 3 | 0 | 2023-10-06 | 2023-11-06 | Bestellung hat länger gedauert!
13 | Sonstige Bestellungen (Akkus, Schalter, Ladeschaltung, Infrarotsensoren) | Jahn | 2 | 4 | 0 | - | 2023-11-06 | erst nach Erhalt der Kits festgestellt, dass weitere Komponenten benötigt werden
14 | Aufsetzen Git Repository (optional)
20 | Aufbau Antrieb
21 | Fahrzeug-Chassis zusammenbauen | Sakip | 2
22 | Verkabelung der Hardwarekomponenten (Antrieb) mit dem Arduino | Sakip | 2
23 | Inbetriebnahme mit erstem Dummy Test (gerade aus fahren mittels Pin auf High/Low) | Sakip | 3
24 | Start- und Stoptaster auf Steckbrett einbauen und verkabeln | Sakip | 1
30 | Aufbau Sensorik
31 | Auswahl der Sensoren (3x Sharp-Infrarot / Ultraschallsensor) + Verkabelung + Positionierung der Sensoren | Moftah | 2 | 1 | 0 | 2023-11-18 | 2023-11-25 | Wurde erfolgreich gewählt, 3 Infrarotsensor
32 | Inbetriebnahme der Infrarotsensoren / Ultraschallsensoren durch leicht verwendbares Interface zur Auswertung (generisch und effizient programmiert) | Moftah | 3 | 8 | 0 | 2023-12-04 | 2023-12-18 | Hat länger gedauert, da die Sensor erst später kamen
34 | Simpler Test: PWM Ansteuerung abhängig von geringstem Infrarotsensorwert | Moftah | 3 | 2 | 0 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | kleine Code programmiert, um zu testen
35 | Inbetriebnahme weiterer Sensoren (optional) |  | /
40 | Software Algorithmen
41 | Start- und Stoptaster in Algorithmus einbauen sodass Stoptaster höchste Priorität hat und das Auto immer stehen bleiben wird | Sakip | 10
42 | Konzept für Debugmöglichkeit überlegen (Bluetooth, LCD-Display, …) | Moftah | 10 | / |  |  |  | Noch nicht drauf gearbeitet
43 | Inbetriebnahme Debugmöglichkeit | Sakip | 10
44 | SW-Konzept überlegen (Seitenregelung, Mittenregelung) | Moftah | 10 | 3 | 0 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | Entschieden für Mittenregelung
45 | Implementierung Mittenreglung(inkl. Konfigurationsmöglichkeiten) | Sakip | 10
46 | Implementierung Seitenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten) | Moftah | 10
47 | Konzept für Drehzahlmessung pro Motor überlegen | Sakip | 10
48 | Implementierung Drehzahlmessung | Moftah | 11
|  |  | 97 | 14 | 0
Note on D3: Nur einmal am Anfang schätzen, dann in Spalte E + F laufend aktualisieren.

## OPL
OPL - Offene Punkte Liste
ID | Typ | Initiator | Angelegt am | Thema + Beschreibung | Prio | Status | Verantwortlicher | Zu erledigen bis | Bemerkungen/Status/Ergebnisse | Projektmeeting
1 | A | Jahn | 2023-09-01 | Ausgabe Car-Kits an Schüler | High | closed | Jahn | 2023-11-06
2 | A | Jahn | 2023-09-01 | Planungs-Excel in Moodle raufladen | Medium | closed | Jahn | 2023-11-06
3 | I | Jahn | 2023-09-01 | Einführung in GIT | Medium | open | Jahn | 2023-11-06
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| I … Information |  |  |  | High | new
| A … Action |  |  |  | Medium | open
| D … Decision |  |  |  | Low | closed
cancelled

## Risiken
Risikoanalyse
ID | Beschreibung des Risikos | A | G | RKZ | Tendenz | Gegenmaßnahmen / Kommentare | erledigt
1 | Scheitern des Projekts aufgrund fehlender Motivation | 4 | 4 | 16 |  | Meilensteine um frühzeitig dies festzumachen
2 | Lieferschwierigkeiten nicht vorhandener Bauteile | 1 | 5 | 5 |  | Genügend Backup-Autos verfügbar dieses Jahr
3 | Nicht rechtzeitige Abgabe | 2 | 5 | 10 |  | Schüler wird das Jahr nicht positiv abschließen können
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
Note on B3: Wichtig ist immer was die Auswirkung ist? Z.B. höhere Kosten, Zeitverzug, Qualitätseinbuße, schlechte Note, … Ausfall eines Teammitglieds ist in diesem Sinne kein Risiko...
Note on C3: Auftretenswahrscheinlichkeit - wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko eintritt: 1: sehr unwahrscheinlich (~0%) 2: unwahrscheinlich (<50%) 3: ~50% 4: wahrscheinlich (>50%) 5: sehr wahrscheinlich (~100%)
Note on D3: Gewichtung - Auswirkung auf den Projekterfolg 1: Sehr gering - das Risiko hat so gut wie keinen Einfluss auf den Projekterfolg 2: Gering 3: Mittel 4: Hoch 5: Kritisch - das Risiko kann das Projekt zum Kippen bringen
Note on E3: Risiko-Kennzahl RKZ = A * G RKZ > 9 benötigt eine Gegenmaßnahme und muss verfolgt werden
Note on F3: verändert sich das Risiko bzw. die RKZ im Verlauf des Projekts?

## Stakeholder - Kommunikation
Stakeholderanalyse + Kommunikationsstrategie
Wer kommt mit dem Projekt in Berührung? Wie steht er dazu? Wie kommuniziere ich mit wem, wie oft, warum?
Visualisierung aus: https://www.agile-master.de/stakeholderanalyse-projektmanagement/
Name / Personengruppe | Einstellung zum Projekt | Macht / Einfluss | Interesse (farblich markiert)
Abteilungsvorstand | eher positiv | eher niedrig | hoch
Teamteilnehmer 1 | sehr positiv | sehr hoch | hoch |  | Kommunikationsstratgie
Teamteilnehmer 2 | negativ | sehr hoch | niedrig |  | Einstellung | Einfluss | Interesse | Maßnahme
Projektarbeitsbetreuer | positiv | hoch | neutral |  | negativ | hoch | hoch | überzeugen, viel reden und Zeit investieren
Firmenanspechpartner (z.B. Uni) |  |  |  |  | negativ | hoch | niedrig | informieren
[5 empty] | positiv | hoch | hoch | einbeziehen
[5 empty] | positiv | hoch | niedrig | informieren -> einbeziehen
[5 empty] | negativ | niedrig | - | immer wieder überprüfen
Name / Personengruppe | Kommunikationsstrategie
Projektarbeitsbetreuer | 2 wöchentliche Meetings, Montags für 20 Minuten
Team | wöchentlicher Abgleich montags nach dem Unterricht; gemeinsame Arbeitszeit, Dienstag 15-18 Uhr
Partnerfirma | bekommen 1x pro Woche einen Projektbericht und update per Email, monatliche Treffen vor Ort mit Demo

## Arbeitstagebuch_Name
Arbeitstagebuch Moftah
Tag | Dauer [h] | Aufgabe / Thema
2023-09-19 | 1 | Carkits auf Vollständigkeit geprüft
2023-11-06 | 3 | Aufgabe eingeteilt mit meinem Partner, Fristen aufgestellt, wer macht was?
2023-11-13 | 3 | was ist Infrarot und Ultraschall - sich damit beschäfitgt Ultraschall/Infraschall auf die 3D-Drucker eingeschraubt- weiter recherchiert
2023-11-20 | 0 | krank
2023-11-27 | 3 | weiter über die Verbindung des ersten Infrarotsensor richtig verbunden und gelötet, rotes Draht = VCC, braun= GND, Orange= VCO, da es davor falsch gelötet war.Dann wieder richtig eingeschraubt. - Den 2ten Infrarot richtig verbunden mit den Drahtstücken, jedoch noch nicht eingeschraubt. 3 Infrarot kommt demnächst, da wir noch keinen bekommen haben. Begonnen mit dem Code für die Sensoren.
2023-12-04 | 3 | Weiter mit den Infrarotsensoren gearbeitet, Verbindung auf den Arduino Shield V5 verbunden, Code programmiert für die Infrarotsensoren, funktioniert, jedoch muss noch die Dinstanz nochmal überprüft werden, wie weit die Reichweite ist. Allerdings, druch den Test des Codes, fuhr das Auto in einer Wand, Infrarot dadurch abgefallen und die Draht-Verbindung wurden ausgesteckt, Danach nochmal ausgelötet , die Verbindung von neu gemacht, allerdings ist der Infrarot verbrannt worden. Müssen jetzt warten bis welche kommen. Partner mit Taster geholfen und versucht den Fehler zu finden beim Code und der Hardware. Wenn die Infrarot Sensoren nicht nächstes Mal kommen, wird der Ultraschallsensor ausgetestet.
2023-12-11 | 3 | Es wurde letzte Woche besprochen, dass wir die Stunden vom 11.12.23 verwenden werden, um Github herunterzuladen. Am Anfang der Stunde gab eine Einführung und zwar was genau Github ist und wozu dient es. Am wichtigsten zu merken war, man verwendet Github, um mit dem Partner gleichzeitig auf einem Programm arbeiten zu können. Nach der Einführung begannen wir Sourcetree und Github herunterzuladen. Nachdem es erfolgreich auf dem Laptop hochgeladen wurde, wurde drauf experemtiert, um zu verstehen wie es in Sourcetree funktioniert. Als Beispiel sollte man eine Sache bearbeiten in der Readme Datei. Wichtig zu beachten!! Es haben zwei gleichzeitig drauf gearbeitet und die Readme Dataei geändert. Allerdings, derjenige der als erstes fertig war mit der Änderung und es commitet hat, war fertig und musste nichts mehr machen. Jedoch die Person, die erst später fertig geworden ist, musste den Teil vom ersten Partner mit seinem Teil, welches er auch verändert hat, zusammenfügen und dann commiten. Dann würde es funktionieren. Es erscheint dann ein sogenannter Graph. Danach wurde weiter auf dem Ultraschall Sensor gearbeitet, da noch nicht die Infrarot Sensoren gekommen sind. Unötige verkaplungen ausgelötet, dann richtige Verkablung verbunden auf dem Arduino Shield V5 und den Sensoren eingeschraubt.
2023-12-18 | 3 | Problem mit Github gehabt am Anfang der Stunde. Danach neue Sensoren (Infrarot Sensoren) angekommen. Sensoren: Drähte abisoliert verbunden mit den Sensoren, Verkablungen auf die richtigen Anschlüsse verbunden, Kabelschlauch extra verwendet, um es zu befestigen. Danach die Sensoren auf dem Auto eingeschraubt, jedoch wurde als erstes der kleine Sensor eingeschraubt, um zu testen, ob er funktioniert mit dem Code, welches programmiert wurde. Es hat funktioniert und er stoppte, weil der Sensor eine Wand erkannt hat. Der 2te kleine Sensor konnte nicht eingeschraubt werden, da die Befestgiung letztens kaputt ging. Es wurde dann eins ausgedruckt (3D-Drucker). Beim größeren Infrarot Sensor gab es das Problem, dass das Auto keine guten Durchbohrung hat auf dem Auto, dass der Sensor in Sicherheit ist, wenn er gegen eine Sache fährt. Daher wurde beschlossen, ein extra Loch in der Mitte zu bohren. Trotz des fehlendes Loches, wurde der großere Sensor irgendwo eingeschraubt, um ihn zu testen, ober funktioniert oder vielleicht durchgebrannt ist. Ein Code wurde dann von mir und meinem Partner geschrieben, der Sensor funktioniert. Es wurde dann die Seitenreglung ausprobiert. Es hat funktioniert, jedoch reagiert der großere Sensor zu langsam als der kleinere Sensor. Anders gesagt: Das Auto fährt und wenn es eine Wand erkennt, fährt es als in die Wand und dann biegt es erst. Mein Partner und ich versuchten den Fehler zu finden, er wurde leider noch nicht behoben, aber beim nächsten Mal.
2024-01-08 | 2 | Wir hatten diesmal nur 2h, da wir anstatt 3h DIC, hatten wir 4h. In der 1h zeigte uns der Professor eine Übersicht, wie ein sauberes Program bezüglich des Projekt aussehen sollte und man es einfach machen könnte. Während sein Vortrags, zeichnete er auf der Tafel, wie eigentlich das Auto startet,stoppt, Vorwärts und Rückwärtsfährt fährt und was genau die Aufgabe ist der Sensoren wenn das Auto fährt. Nachdem Vortrag, wurde ein Meilenstein augesetzt, und zwar soll bis zum 15.01.24 stabile Messwerte der Sensoren ausgeben werden. In der 2h wurde der letzte Sensor auf dem Auto eingeschraubt. Anschließend wurde ein Code mit meinem Partner geschrieben, der alle 3 Sensoren zum Testen gebracht hatte. Jedoch haben am Ende nur 2 Sensoren funktioniert, der linke und der in der Mitte haben funktioniert. Der Rechte hat nicht reagiert, wenn eine Wand vor ihn kam, er ist gegen die Wand gefahren, jedoch die anderen 2 nicht. Der in der Mitte hat reagiert wenn eine Wand vor ihn ist und der linke ebenso. Es wurden dann die Pins umgetauscht, zum Beispiel, wenn der linke Sensor A0 war und der Rechte A1, haben wir die Pins getauscht und aufeinmal ging der Rechte Sensor zu reagieren und der linke nicht mehr. Es gibt höchstwahrscheinlich einige Fehler im Code, jedoch konnten wir in dieser Stunde den Fehler nicht beheben.
2024-01-15 | 3 | Es wurde das Vorwärts, Rechts-Erkennung, Links-Erkennung, Rückwärts fahren auf der Rennstrecke überprüft. Jedoch war es nicht erfolgreich, wie geplant. Es wurde ein Code programmiert mit meinem Partner, der allerdings funktioniert, jedoch ist die Formel für die Differenz nicht genau und es sollte bis zum nächsten Mal eine Formel gefunden werden, die in cm umrechnet, da es präziser ist. Ein weiter Fehler war die Geschwindigkeit, Seine maximale Geschwindigkeit sollte eigentlch bei Vorwärts fahren und nicht beim rechts abbiegen. Die muss ebenso beim nächsten Mal verändert werden. Bezüglich den stabillen Messungen der Sensoren war es nicht genau, es hatte einen Unterschied von ca 40(keine cm!)
2024-01-22 | 0 | krank. Da ich krank war, konnte nicht viel gemacht werden, jedoch wurde trotzdem am Programm gearbeitet. Es wurde die Umwandlung in cm versucht. Jedoch nicht mit Erfolg diesmal, denn wenn das Auto fährt und vor sich eine Wand erkennt, fährt es rückwärts und dann wieder vorwärts. Dies macht es solange, bis er sich rotiert hat und dann fährt auf die linke Seite. Vorwärts fahren tut es aber richtig. Fehler wird nächstes mal behoben
2024-02-12 | 3 | Es wurde an dem Auto weitergearbeitet. Es wurde die Library, welches die Rotation in cm eingibt in den Code reinimlpepentiert. Durch dieser Library wurde vieles im Code verändert, da das Programm, die rotationen eingeschätzt durch die Sensoren. Deshalb wurden keine ordentliche Messungen zurück gegeben. Am Anfang, beim verändert des Codes gab einige Fehler, da er mir trotzdem Entferungen eingeschätzt hat und nicht die genauen Werte in cm umgewandelt hat. Das lag an an den Variablen namen und die If-Bedinungen. Ein zwiter war die Werte LOW/HIGH für die Motoren, ob er rückwärts fahren oder doch nach vorwärts usw. Am Ende hat der Code halbwegs funktioniert, jedoch müssen noch einiges verbessert werden.
2024-02-26 | 3 | Es wurde weite an dem Auto weitergearbeitet. Nach dem die Libray in unserem Code reinimplepentiert wurde, hatten wir danach stabile Messungen in cm. Jedoch schaffte das Fahrzeug trotzdem nicht die Fahrstrecke. Jedoch, wo das Fahrzeug gestartet hat zum Fahren, erkennt er bedauerlicherweise bzw. erkennen die einer der Sensoren, dass es kein platz gibt, und biegt dann nach links oder rechts, obwohl genug Platz ist. Er dreht sich dann hin oder her. dann beginnt er wieder nachhinten zu fahren, um Platz zu verschaffen, er schafft es dann auch aber er fährt dann wieder irgendeine falsche Kurve wieder. Nächstes Mal ist das Ziel die Sensoren besser zu platzieren auf dem Auto und den nochmal zu verändern.
2024-03-04 | 3 | Es wurde weiter an dem Auto gearbeitet. Das Auto hat es geschafft die Strecke zu fahren und diesmal mehrmals hintereinander. Es wurde hier Seiten-Regelung gewählt. Es wurde ebenso ein Video davon gemacht. Doch als wir wieder den Code in Mittenregelung veruscht haben zu bearbeiten, ist das Auto gefahren mit Mittenregelung, doch in bestimmten Kurven hat er es doch nicht mehr geschafft und ist falsch abgebogen und das Auto ist wieder zurück gefahren. Die Differenz ist bestimmt wieder falsch und muss wieder angepasst werden. Dann als wir es wieder versucht haben mit Seitenregelung, gabe es einige kleine Probleme wieder bei den Kurven. Es kommt, da wir die Sensorenpositionieren beim Auto verschoben haben. Beide Codes sind hochgeladen und das Video
2024-03-11 | 0 | krank
2024-03-18 | 3 | Es wurde weiter an dem Auto gearbeitet. Wir hatten am Anfang einen Fehler beim Auto und zwar, beim Starten des Autos haben nur die linken Räder angefangen zu drehen und die rechten gar nicht. Die rechten Räder haben erst gedreht, wenn man auf dem Auto härter drückt. Erst dann drehten die Räder gleichzeitig, aber das auch nur manchmal. Der Fehler war wegen den Kabeln, wir hatten einen Wackelkontakt. Das Auto wurde dann ausgeschraubt und neu verkabelt und dann wieder eingeschraubt. Dies hat dann funktioniert. Des Weiteren wurde auf dem Code weiter gearbeitet, jedoch diesmal ohne einen Erfolg. Das Auto fährt nicht die Strecke durch. Es gibt 2 Strecke, die das Auto nicht schafft. Es wurde dann versucht die Sensor anderes aufzustellen, doch das ging noch immer nicht. Es wird beim nächsten Mal versucht, die cm-Methoden in den Code reinzuimplementieren.

## _Template
Template | Kommentare
Version 2 | Geringfügig erweitert und Erklärungen eingebaut
Version 1 | Erster Versuch