## Tabelle2
Projekt Struktur Plan - Work Breakdown Structure
ID | Teilaufgabe (TA) / Arbeitspaket (AP) | Verantwortlich | Erste Schätzung [h] | Bereits investiert [h] | Geschätzt Verbleibend [h] | Fertigstellung (Soll) | Fertigstellung (Ist) | Kommentar
10 | Projektorganisation
11 | Projektplanung
12 | Bestellung und Auswahl 4WD-Car-Kits | Jahn | 3 | 3 | 0 | 2023-10-06 | 2023-11-06 | Bestellung hat länger gedauert!
13 | Sonstige Bestellungen (Akkus, Schalter, Ladeschaltung, Infrarotsensoren) | Jahn | 2 | 4 | 0 | - | 2023-11-06 | erst nach Erhalt der Kits festgestellt, dass weitere Komponenten benötigt werden
14 | Aufsetzen Git Repository (optional) | Sakip/Moftah | 1 | 1 | 0 | 2023-12-11 | 2023-12-11
20 | Aufbau Antrieb
21 | Fahrzeug-Chassis zusammenbauen | Sakip | 2 | 4 | 1 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | Eine Bohrung fehlt noch für den mittleren Sensor, damit der Sensor nicht kaputt geht beim rückwärtsfahren
22 | Verkabelung der Hardwarekomponenten (Antrieb) mit dem Arduino | Sakip | 2 | 4 | 0 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | Aufbau dauerte länger, da es sehr sauber versucht wurde aufzubauen. Desweiterem wurden die JumperCables mit Kabelbinder zusammengebunden um einen schönen Überblick zu haben
23 | Inbetriebnahme mit erstem Dummy Test (gerade aus fahren mittels Pin auf High/Low) | Sakip | 3 | 3 | 0 | 2023-11-25 | 2023-11-27 | Recherchen wurden durchgeführt, wie die Pins angesteuert werden um geradeaus zu fahren. Außerdem wurde feingetunt, damit das Auto halbwegs genau gerade fährt.
24 | Start- und Stoptaster auf Steckbrett einbauen und verkabeln | Sakip | 1 | 2 | 0 | 2023-11-11 | 2023-11-27 | Start-Stopp Taster hat geklemmt, da mit zu hoher Temperatur gelötet wurde
30 | Aufbau Sensorik
31 | Auswahl der Sensoren (3x Sharp-Infrarot / Ultraschallsensor) + Verkabelung + Positionierung der Sensoren | Moftah | 2 | 1 | 0 | 2023-11-18 | 2023-11-25 | Wurde erfolgreich gewählt, 3 Infrarotsensoren
32 | Inbetriebnahme der Infrarotsensoren / Ultraschallsensoren durch leicht verwendbares Interface zur Auswertung (generisch und effizient programmiert) | Moftah | 3 | 8 | 0 | 2023-12-04 | 2023-12-18 | Hat länger gedauert, da die Sensor erst später kamen
34 | Simpler Test: PWM Ansteuerung abhängig von geringstem Infrarotsensorwert | Moftah | 3 | 2 | 0 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | kleiner Code wurde programmiert, um zu testen
35 | Inbetriebnahme weiterer Sensoren (optional) |  | /
40 | Software Algorithmen
41 | Start- und Stoptaster in Algorithmus einbauen sodass Stoptaster höchste Priorität hat und das Auto immer stehen bleiben wird | Sakip | 10 | 12 | 0 | 2023-11-25 | 2023-12-18 | Start-Stopptaster wird weiterhin ausgeführt für jedes Programm, so dass es die höchste Priorität hat.
42 | Konzept für Debugmöglichkeit überlegen (Bluetooth, LCD-Display, …) | Moftah | 10
43 | Inbetriebnahme Debugmöglichkeit | Sakip | 10
44 | SW-Konzept überlegen (Seitenregelung, Mittenregelung) | Moftah | 10
45 | Implementierung Mittenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten) | Sakip | 10 | 22 | 6 | 2024-01-15 | 2024-02-27 | Auto fährt die Strecke durch, jedoch langsam. Anderer Code wird geschrieben um schneller durchzufahren
46 | Implementierung Seitenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten) | Moftah | 10
47 | Konzept für Drehzahlmessung pro Motor überlegen | Sakip | 10
48 | Implementierung Drehzahlmessung | Moftah | 11
|  |  | 97 | 58 | 7
Note on D3: Nur einmal am Anfang schätzen, dann in Spalte E + F laufend aktualisieren.