## Projektüberblick
Projekt: Autonom Fahrendes Auto
Projektstart: | 2023-11-06 | Budgetrahmen: | 100,- | Genehmigt? Datum + Unterschrift:
Projektende: | 2024-03-11 | Sponsor: | Jahn | ________________________________
Projektteam | Name | Schwerpunkte | Verfügbar | Kontakt
Projektleiter | Sakip Gujlbear, Moftah Osama
Software-Entwicklung
Hardware-Aufbau
Tester
Ablagen
Dokumentation
Source-Code
Projektsteuerung
Rercherche
Motivation und kurze Beschreibung (Warum das Projekt?)
Autonomes Fahren ist eine Frage der Zeit, bis es ganz natürlicher Bestandteil unseres unseren Alltag sein wird. Mit einem kleinen Modell möchte ich Erkenntnisse gewinnen, wie komplex diese Sache werden kann.
Ziele - Was soll mit dem Projekt erreicht werden? |  |  | Nicht-Ziele (Abgrenzung wo nötig)
Autonome Fertigkeiten sollen erlernt werden (unterschiedliche Strategien um autonom Fahren zu können).
Optimieren der Algorithmen in Bezug auf Autonomes Fahren. |  |  | Es geht nicht um die Optimierung der Hardware zur Motorenansteuerung und das Design des Fahrzeugs.
Note on C3: Siehe Tab "Bestellliste"
Note on E3: Datum und Unterschrift vom Sponsor

## Anforderungen
Anforderungen
Anforderungen beschreiben was das Produkt können muss um die Ziele (siehe Projektüberblick) zu erreichen. Die Anforderungen müssen dabei verständlich, vollständig, korrekt, konsistent und testbar sein.
Der Aufbau einer Anforderung ist immer wie folgt: <WER> soll/kann (nicht) <WAS> (<WENN>) -) Das System soll einem Benutzer den Überblick über die Lagerstände alles Artikel geben. -) Das System soll unterschiedliche Benutzerrechte vergeben können: Administrator, Benutzer. -) Der Ladezustand des Controller soll mindestens 2 Tage lang halten, wenn dieser voll aufgeladen war.
Auch nicht-funktionale Anforderungen wie z.B. Usability, Performance, Zuverlässigkeit, Rahmenbedingungen soll spezifiziert werden. -) Das Produkt soll mit einem Arduino umgesetzt werden. -) Das System soll jede Anfrage eines Benutzer innerhalb von 0,5 Sekunden ausführen.
ID | Anforderung | Wie wird getestet? | Check?
10 | Das Fahrzeug soll ansteuerungsmäßig nicht vom 4WD DIY Smart Chassis Auto abweichen bzw. erweitert werden (4 Motoren, 4 Kodierscheiben, 1 Motortreiber Platine, 2x Batteriefächer sind ausreichend). | Optische Überprüfung.
20 | Das Fahrzeug soll mittels Infrarotsensoren oder Ultraschallsensoren die Umgebung ausreichend erfassen können um autonom steuern zu können. | Optische Überprüfung + Codereview + Testausgaben zur Plausibilisierung.
30 | Das Fahrzeug soll einen vorgegebenen Parcour (mit beliebigen 90 Grad rechts und links Kurven) mit 20cm hohen Seitenwänden so schnell wie möglich durchfahren können. Ziel bei der aktuellen Teststrecke: 30 Sekunden | Gegeneinander antreten und schauen wer der schnellste ist.
40 | Das Fahrzeug darf nicht ferngesteuert werden sondern muss vollständig autonom fahren. | Überprüfen ob Funkmodule verbaut sind.
51 | Das Fahrzeug soll mit einem schwarzen Taster gestartet werden | Auto startet erst wenn der Taster gedrückt wird.
52 | Das Fahrzeug soll mit einem roter Taster sofort gestoppt werden (Not-Aus). | Auto bleibt sofort stehen. Code-Review ob die Stopp-Funktion tatsächlich immer höchste Priorität hat.
60 | Freiheiten zur individuellen Optimierung | -
61 | Das Fahrzeug darf beliebig mit Sensoren (z.B. Video-Kamera) erweitert werden. | Je nach Sensoren Testkonzept überlegen
62 | Das Fahrzeug darf beliebig mit Aktuatoren und Ausgabemöglichkeiten (z.B. Funkverbindung zum Erfassen von Testdaten, LCD-Ausgabe) erweitert werden. | Je nach Ausgabemöglichkeit Testkonzept überlegen
50
60
70
80
90
100
110
Note on D8: Test erfolgreich = Anforderung erfüllt? Ja/Nein

## Meilensteine
Meilensteine
Grobe Übersicht wann welche Teilaufgaben abgeschlossen sein sollen.
Es soll der Zielzustand beschrieben werden und keine Aufgabe. Z.B.: Prototyp zusammenbauen -> Erster Protoyp funktionsfähig Dokumentation schreiben -> Erstentwurf der Dokumentation abgegeben
Zielzustand | Soll | Ist
Bestellungen abgeschlossen | 2023-11-06 | 2023-11-06
Fahrzeug zusammen gebaut und fährt in eine Richtung. | 2023-11-13 | 2023-11-27
Stabile Erfassung der Infrarotsensoren + Verständnis wie die Erfassung und Berechnung der Sharp Sensoren funktioniert. Oder anderes Konzept mit Ultraschallsensoren. | 2023-11-27 | 2023-12-04
Erster autonomer Prototyp funktionsfähig (Seitenregelung). Muss nicht die ganze Strecke schaffen. | 2023-12-11 | -
Zweiter autonomer Prototyp funktionsfähig (Mittenregelung). Muss nicht die ganze Strecke schaffen. | 2023-12-18 | 2024-01-15
Gesamte Strecke wird autonom durchfahren. | 2024-01-15
Gesamte Strecke wird unter 50 Sekunden durchfahren. | 2024-01-29
Gesamte Strecke wird unter 30 Sekunden durchfahren. | 2024-02-19
Finale Abgabe des funktionierenden individuellen C-Codes und Video mit Erklärungen. | 2024-03-04
Abschlussrennen. | 2024-03-11

## Bestellliste
Bestellliste
ID | Produkt | Stückzahl | Gesamt-kosten | Bestell Nr. | Webseite/Firmen
1 | 4WD DIY Smart Chassis Auto Satz Für Arduino mit UNO R3 + Ultraschallmodul + Motorantrieb Board / 3-6V TT Motor | 1 | 50 |  | https://www.banggood.com/de/4WD-DIY-Smart-Chassis-Car-Kit-For-Arduino-with-UNO-R3-Ultrasonic-ModuleMotor-drive-board-p-1332912.html?akmClientCountry=AT&rmmds=detail-left-hotproducts__4&cur_warehouse=CN
2 | Li-Ion Akkus | 2 | 12 |  | https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=36_230&products_id=7117
3 | Ladeschaltung für Li-Ion Akku | 1 | 2.5
4 | Kippschalter | 1 | 2
5 | Kleinteile (Muttern + Schrauben) | x | 0 |  | in Schule vorhanden
6 | Zweiter Servo | 1 | 0 |  | in Schule vorhanden
9 | Schaltnetzteil Micro-USB | 1 | 10
10 | Sharp Infrarotsensoren | 3 | 45
11
12
13
14
26
27
28
29
30
| Summe |  | 121.5

## PSP - WBS
Projekt Struktur Plan - Work Breakdown Structure
ID | Teilaufgabe (TA) / Arbeitspaket (AP) | Verantwortlich | Erste Schätzung [h] | Bereits investiert [h] | Geschätzt Verbleibend [h] | Fertigstellung (Soll) | Fertigstellung (Ist) | Kommentar
10 | Projektorganisation
11 | Projektplanung
12 | Bestellung und Auswahl 4WD-Car-Kits | Jahn | 3 | 3 | 0 | 2023-10-06 | 2023-11-06 | Bestellung hat länger gedauert!
13 | Sonstige Bestellungen (Akkus, Schalter, Ladeschaltung, Infrarotsensoren) | Jahn | 2 | 4 | 0 | - | 2023-11-06 | erst nach Erhalt der Kits festgestellt, dass weitere Komponenten benötigt werden
14 | Aufsetzen Git Repository (optional)
20 | Aufbau Antrieb
21 | Fahrzeug-Chassis zusammenbauen | Sakip | 2 | 4 | 1 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | Eine Bohrung fehlt noch für den mittleren Sensor, damit der Sensor nicht kaputt geht beim rückwärtsfahren
22 | Verkabelung der Hardwarekomponenten (Antrieb) mit dem Arduino | Sakip | 2 | 4 | 0 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | Aufbau dauerte länger, da es sehr sauber versucht wurde aufzubauen. Desweiterem wurden die JumperCables mit Kabelbinder zusammengebunden um einen schönen Überblick zu haben
23 | Inbetriebnahme mit erstem Dummy Test (gerade aus fahren mittels Pin auf High/Low) | Sakip | 3 | 3 | 0 | 2023-11-25 | 2023-11-27 | Recherchen wurden durchgeführt, wie die Pins angesteuert werden um geradeaus zu fahren. Außerdem wurde feingetunt, damit das Auto halbwegs genau gerade fährt.
24 | Start- und Stoptaster auf Steckbrett einbauen und verkabeln | Sakip | 1 | 2 | 0 | 2023-11-11 | 2023-11-27 | Start-Stopp Taster hat geklemmt, da mit zu hoher Temperatur gelötet wurde
30 | Aufbau Sensorik
31 | Auswahl der Sensoren (3x Sharp-Infrarot / Ultraschallsensor) + Verkabelung + Positionierung der Sensoren | Moftah | 2 |  | 2
32 | Inbetriebnahme der Infrarotsensoren / Ultraschallsensoren durch leicht verwendbares Interface zur Auswertung (generisch und effizient programmiert) | Moftah | 3
34 | Simpler Test: PWM Ansteuerung abhängig von geringstem Infrarotsensorwert | Moftah | 3
35 | Inbetriebnahme weiterer Sensoren (optional) |  | /
40 | Software Algorithmen
41 | Start- und Stoptaster in Algorithmus einbauen sodass Stoptaster höchste Priorität hat und das Auto immer stehen bleiben wird | Sakip | 10 | 12 |  |  |  | Start-Stopptaster wird weiterhin ausgeführt für jedes Programm, so dass es die höchste Priorität hat.
42 | Konzept für Debugmöglichkeit überlegen (Bluetooth, LCD-Display, …) | Moftah | 10
43 | Inbetriebnahme Debugmöglichkeit | Sakip | 10
44 | SW-Konzept überlegen (Seitenregelung, Mittenregelung) | Moftah | 10
45 | Implementierung Mittenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten) | Sakip | 10 | 14 | 6 |  | 2024-01-15 | Die Differenzen wurden sehr lange eingestellt. Außerdem wurden die Geschwindigkeiten so lange angepasst das die Rechts-und Linkskurven absolviert werden. Weiterhin fehlt die Umrechnung auf cm, damit genauer gemessen wird und die Kurven auf der Strecke umfahren werden.
46 | Implementierung Seitenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten) | Moftah | 10
47 | Konzept für Drehzahlmessung pro Motor überlegen | Sakip | 10
48 | Implementierung Drehzahlmessung | Moftah | 11
|  |  | 97 | 39 | 9
Note on D3: Nur einmal am Anfang schätzen, dann in Spalte E + F laufend aktualisieren.

## OPL
OPL - Offene Punkte Liste
ID | Typ | Initiator | Angelegt am | Thema + Beschreibung | Prio | Status | Verantwortlicher | Zu erledigen bis | Bemerkungen/Status/Ergebnisse | Projektmeeting
1 | A | Jahn | 2023-09-01 | Ausgabe Car-Kits an Schüler | High | closed | Jahn | 2023-11-06
2 | A | Jahn | 2023-09-01 | Planungs-Excel in Moodle raufladen | Medium | closed | Jahn | 2023-11-06
3 | I | Jahn | 2023-09-01 | Einführung in GIT | Medium | open | Jahn | 2023-11-06
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| I … Information |  |  |  | High | new
| A … Action |  |  |  | Medium | open
| D … Decision |  |  |  | Low | closed
cancelled

## Risiken
Risikoanalyse
ID | Beschreibung des Risikos | A | G | RKZ | Tendenz | Gegenmaßnahmen / Kommentare | erledigt
1 | Scheitern des Projekts aufgrund fehlender Motivation | 4 | 4 | 16 |  | Meilensteine um frühzeitig dies festzumachen
2 | Lieferschwierigkeiten nicht vorhandener Bauteile | 1 | 5 | 5 |  | Genügend Backup-Autos verfügbar dieses Jahr
3 | Nicht rechtzeitige Abgabe | 2 | 5 | 10 |  | Schüler wird das Jahr nicht positiv abschließen können
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
Note on B3: Wichtig ist immer was die Auswirkung ist? Z.B. höhere Kosten, Zeitverzug, Qualitätseinbuße, schlechte Note, … Ausfall eines Teammitglieds ist in diesem Sinne kein Risiko...
Note on C3: Auftretenswahrscheinlichkeit - wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko eintritt: 1: sehr unwahrscheinlich (~0%) 2: unwahrscheinlich (<50%) 3: ~50% 4: wahrscheinlich (>50%) 5: sehr wahrscheinlich (~100%)
Note on D3: Gewichtung - Auswirkung auf den Projekterfolg 1: Sehr gering - das Risiko hat so gut wie keinen Einfluss auf den Projekterfolg 2: Gering 3: Mittel 4: Hoch 5: Kritisch - das Risiko kann das Projekt zum Kippen bringen
Note on E3: Risiko-Kennzahl RKZ = A * G RKZ > 9 benötigt eine Gegenmaßnahme und muss verfolgt werden
Note on F3: verändert sich das Risiko bzw. die RKZ im Verlauf des Projekts?

## Stakeholder - Kommunikation
Stakeholderanalyse + Kommunikationsstrategie
Wer kommt mit dem Projekt in Berührung? Wie steht er dazu? Wie kommuniziere ich mit wem, wie oft, warum?
Visualisierung aus: https://www.agile-master.de/stakeholderanalyse-projektmanagement/
Name / Personengruppe | Einstellung zum Projekt | Macht / Einfluss | Interesse (farblich markiert)
Abteilungsvorstand | eher positiv | eher niedrig | hoch
Teamteilnehmer 1 | sehr positiv | sehr hoch | hoch |  | Kommunikationsstratgie
Teamteilnehmer 2 | negativ | sehr hoch | niedrig |  | Einstellung | Einfluss | Interesse | Maßnahme
Projektarbeitsbetreuer | positiv | hoch | neutral |  | negativ | hoch | hoch | überzeugen, viel reden und Zeit investieren
Firmenanspechpartner (z.B. Uni) |  |  |  |  | negativ | hoch | niedrig | informieren
[5 empty] | positiv | hoch | hoch | einbeziehen
[5 empty] | positiv | hoch | niedrig | informieren -> einbeziehen
[5 empty] | negativ | niedrig | - | immer wieder überprüfen
Name / Personengruppe | Kommunikationsstrategie
Projektarbeitsbetreuer | 2 wöchentliche Meetings, Montags für 20 Minuten
Team | wöchentlicher Abgleich montags nach dem Unterricht; gemeinsame Arbeitszeit, Dienstag 15-18 Uhr
Partnerfirma | bekommen 1x pro Woche einen Projektbericht und update per Email, monatliche Treffen vor Ort mit Demo

## Arbeitstagebuch_Name
Arbeitstagebuch <Sakip>
Tag | Dauer [h] | Aufgabe / Thema
2023-09-19 | 3 | Carkits auf Vollständigkeit geprüft
2023-11-06 | 3 | Besprechung und Einteilung der Aufgaben, Aufgabenfrist eingeschätzt, Aufbau des Autos begonnen,
2023-11-13 | 3 | Aufbau des Autos weitergeführt, Verbindungen vom Stepper-Motor am Shield angeschlossen, Recherchen durchgeführt bzgl. dem Code zum geradeaus fahren
2023-11-20 | - | Krank
2023-11-27 | 3 | Code für den Dummy Test geschrieben, Dummy Test erfolgreich abgeschlossen (Auto fährt gerade aus), Start-Stopp Versorgungsschalter verkabelt und befestigt, Fahrzeug-Chasie befestigt, Jumper-Cables geordnet um Übersicht zu behalten
2023-12-04 | 3 | 1x Infrarot-Sensor programmiert und es hat auch funktioniert bis es gegen die Wand gefahren ist. Danach ist das 3D-Teil kaputt gegangen. Start-Knopf (schwarz) und Stopp Knopf (rot) erfolgreich verkabelt und programmiert. Fehlersuche durchgeführt, da die Knöpfe am Anfang nicht funktionierten. Dazu wurden die Digital-Pins (2 und 3)mit einem Multimeter gemessen. Nach betätigen eines Knopfes sollte der Pin 0V betragen und vor dem Betätigen 5V.
2023-12-11 | 3 | Wir haben eine Einführung zu Github bekommen. Anfangs wurde erklärt wie es überhaupt funktioniert und warum wir es benutzen. Einer der Hauptgründe ist, dass mehrere Leute an einem Programmcode gleichzeitig arbeiten können. Es wurde ein Account erstellt und auch Sourcetree heruntergeladen. Nach einer kurzen Einführung wie man Dateien hochlädt, war unsere Aufgabe etwas herumzu experementieren. Dazu wurde die Readme Datei von beiden umgeschrieben und dementsprechend commitet und gepullt bzw gepusht. Die restliche Zeit wurde am Auto gearbeitet. Da wir keine Infrarotsensoren zur Verfügung haben, wurde es mit den Ultraschallsensoren getestet. Die Geschwindigkeit (PWM-Signal) wurde runtergeschraubt, damit das Auto noch fähig ist rechtzeitig vor einem Hindernis zu stoppen. Außerdem wurde die Distanz vom Ultraschallsensor höher gestellt, um gewährleisten zu können das Hindernise frühzeitig erkannt werden.
2023-12-18 | 3 | Am Anfang wurden die Unklarheiten bzgl der Software Sourcetree vom Professor uns erklärt und einfacher gemacht. Nachdem erfahren wurde wie man auf Sourcetree richtig Dateien hochlädt (commitet, pusht) wurde sich mit den Sensoren beschäftigt. Die Infrarot-Sensoren sind endgültig angekommen und konnten in Betrieb genommen werden. Dazu wurden die Drähte so gelötet, dass ein Jumper-Cable entsteht und man es einfach auf das Arduino Sensor Shield anstecken kann. Diese wurden dann mit einem Schrumpfschlauch isoliert und befestigt. Danach wurde sich Gedanken gemacht wo die Sensoren befestigt werden. Nach dem ein Sensor auf der rechten Seite befestigt wurde für die Seitenregelung, wurde ein einfacher Code geschrieben Hindernisse zu erkennen und dann die Motoren zu stoppen. Dies funktionierte teilweise aber der Sensor reagiert zu langsam. Außerdem wurde festgestellt das der größere Sensor zu weit vorne ist und somit nicht genau gemessen werden kann, da die Kurve des Sensors aufweist, dass bei kleinen Distanzen der Sensor nur Schwachsinn misst.
2024-01-08 | 2 | An diesem Tag wurde aufgrund von Verzögerungen wegen den Schulaccounts nur 2 Stunden gearbeitet. Der Hauptfokus lag darauf, die Sensoren auf der richtigen Position zu befestigen und zu verkabeln. Aufgrund von Missverständisse des mittleren Infrarotsensors, wurde seine Position von ganz vorne nach ganz hinten gelegt, da er dann anständige Messwerte liefert und auch zwischen 2 verschiedenen Abständen sich nicht verirrt (gleiche Messwerte liefert), dies wurde im Datenblatt nachgeschaut. Der 3D-Druck für die Befestigung der seitlichen Infrarotsenosren wurde uns gegeben. Nach dem Befestigen von allen 3 Infrarotsensoren (center, left, right), wurde sich mit dem Code beschäftigt. Es wurde festgestellt, dass das Auto mit einem Sensor, unabhänig davon ob center,left,right, nach Erkennen von Objekten auch ausweicht. Sobald alle 3 Sensoren verwendet werden, erkennt es entweder ein Objekt rechts oder links nicht. Da ein Programm geschrieben wurde um die Sensorwerte auszulesen im seriellen Monitor, kann gesagt werden, dass alle 3 Sensoren Messwerte liefern. Das Problem liegt darin, dass das Programm beim unterschreiten von einem festgelegten Wert für alle 3 Sensoren, die Motoren nicht wie erwartet ansteuert. Letztlich ist festgestellt worden, dass bei den if-Schleifen die Bedingungen keinen Sinn machen und somit geht es nicht in die Schleife rein und führt alles aus.
2024-01-15 | 3 | An dem Tag wurde weitergearbeitet die Mittenregelung zu optimieren. Ein Tag davor also an einem Sonntag, wurde zuhause ein Code für die Mittenregelung geschrieben. Dabei wurden viele Defines erstellt um die Lesbarkeit des Codes zu verbessern und es auch zu vereinfachen, wenn z.b.: die Geschwindigkeit geändert werden möchte, muss diese nur einmal in den Defines geändert werden. Es wurde versucht die Strecke durchzufahren. Dabei wurde festgestellt das die Konfiguration für die States (High,Low) bei Rechts-und Linkskurven falsch konfiguriert wurde. Außerdem wurden die Geschwindigkeiten und Differenzen ständig angepasst. Der nächste Schritt ist es, die Umrechnungen auf cm zu machen, um gewährleisten zu können, dass die Sensoren anständige Messwerte liefern. Der mittlere Sensor muss außerdem noch so befestigt werden, dass es nicht kaputt geht sobald es rückwärts fährt, aber es fehlt eine Bohrung, die baldmöglichst gemacht wird. Die Fehler die behoben werden müssen sind: 1) Sensorwerte anpassen (cm-Umrechnung). 2) Differenzen-Wert anpassen. 3) Geschwindigkeiten für Low-Speed, High-Speed, Medium-Speed anpassen.
2024-01-22 | 3 | (krank)- Es wurde trotzdem in der Woche am Programm weitergearbeitet. Geplant war es die Umrechnung in cm zu machen. Aufgrund von mehreren Fehlern, war dies ohne Erfolg. Das Auto fuhr gerade aus bis es eine Wand erkennt und wenn es die Wand erkennt, fährt es rückwärts solange er nicht rotiert und auf die nächste Wand vor ihm fährt. Die Umrechung in cm wird noch gemacht.
2024-02-12 | - | Krank
2024-02-26 | 3 | Am anfang wurde uns der PID-Regler erklärt. Die Grundlagen zur Steuerung-und Regelungstechnik wurden ebenfalls wiederholt. Es wurde viel an dem Programmcode wieder gearbeitet. Der Hauptfokus bestand darin, die Messwerte in cm umzurechnen. Nach mehreren Tests in der Teststrecke stellte sich heraus, dass die cm-Umrechnung funkioniert aber das der Programmcode von der Logik her nicht passt. Das Auto probiert am Anfang die Mitte einzuhalten und biegt ruckartig in beiden Richtungen ab. Doch dann erreicht er mit der Front die Wand und hält komplett an. Nachdem programmiert wurde, wenn der mittlere Sensor einen zu kleinen Wert aufweist, dass das Auto rückwärts fährt, konnte trotzdem das Problem nicht gelöst werden. Am Anfang bestan die Vermutung das es an fehlender Stromversorgung fehlt. Der Professor gab uns ein Adapter um den Arduino mit einer zusätzlichen Batterie zu versorgen. Dies war jedoch auch erfolglos. Die nächsten Ziele sind: den Programmcode umschreiben und die Logik verändern. Die Messwerte nochmals überprüfen. Den mittleren Sensor richtig befestigen, dazu muss eine Bohrung gemacht werden.
2024-02-27 | 4 | Aufgrund mehrerer Fehlversuche am 26.02, entschied ich mich nach der Schule, an dem Auto zu arbeiten. Es wurden viele Stunden verbracht den Programmcode zu optimieren und zu verbessern. Es war bis zum Ende hin erfolglos. Das Auto fuhr durchgehend gegen die Wand und wieder zurück. Doch zum Schluss hin, als der mittlere Infrarotsensor ausgesteckt wurde, fuhr das Auto die gesamte Strecke durch, jedoch sehr langsam. Die nächsten Stunden werden verwendet, um den Code weiterhin zu optimieren, so dass das Auto die Strecke schneller durchfährt. Das Auto hat hierbei eigentlich die Seitenregelung gemacht, da es sich immer auf dem rechten Sensor orientiert hat.
2024-02-28 | 3 | An dem Tag wurde versucht den Programmcode zu optimieren, dass das Auto schneller die Strecke durchfährt. Es wurde anfangs versucht die Distanzen einzustellen und auch die Geschwindigkeiten, dies war erfolglos. Desweiterem wurde durchgehend überprüft in welchem State sich das Auto befindet.
2024-02-01 | 4 | Hier wurde ein zweiter Code geschrieben, welches die Mittenregelung machen sollte, da somit das Auto schneller durchfahren würde. Viele Fehlversuche fanden statt, das Auto fuhr entweder zu schnell nach rechts oder zu schnell nach links und drehte sich somit im Kreis. Distanzen wurden eingestellt und vieles mehr doch all dies-erfolglos. Zum Schluss wurde betrachtet das, dass Auto auch beim State-Vorwärts, nach rechts leicht fährt. Es wurde festgestellt, dass die Motoren auf der rechten Seite klemmen und sich somit sehr schwer drehen lassen im Gegensatz zu den Motoren auf der linken Seite. Die Motoren wurden ausgetauscht und der Fehler wurde behoben. Die Motoren drehen nun gleichmäßig.
2024-03-04 | 3 | Der Fokus bestand darin, das Auto mit Mittenregelung durchfahren zu lassen und viel schneller zu sein. Dies war leider erfolglos. Es wurden von if-Bedingungen bis zu den Geschwindigkeiten und Differenzen alles geändert, doch nichts half. Das Auto fährt die ersten 2.Kurven gut, doch dann verhängt er sich und fährt nicht mehr weiter. Es wurde versucht, den alten Code womit das Auto die gesamte Strecke durchfährt hochzuladen, doch völlig aus dem nichts verhängte sich das Auto genau so bei denselben Kurven. Das nächste mal wird wieder versucht den alten Code ins Laufen zu bekommen und den neuen Code (Mittenregelung) mithilfe vom Professor zu analysieren was falsch sein könnte. Das PSP wurde zusammengeführt und es wurde ein Flussdiagramm erstellt. Die Sensor-Messwerte sind stabil.

## _Template
Template | Kommentare
Version 2 | Geringfügig erweitert und Erklärungen eingebaut
Version 1 | Erster Versuch